Laboratoriya hisoboti: User story yozish va baholash (Fanning platformasi)

1. Laboratoriya maqsadi va vazifalari

Bu ishning maqsadi — "Fanning" o'quv dasturini tasdiqlash platformasi uchun talablarni user story ko'rinishida yozish va ularni story point bilan baholashni o'rganishdir. Natijada 8 ta epic bo'yicha 24 ta user story, ularning qabul mezonlari, bahosi va uch sprintlik reja hosil bo'ladi.

Ish vazifalari:

- Platformaning mavjud kodini tahlil qilib, rollar va asosiy imkoniyatlarni aniqlash.

- User story formatini va INVEST mezonlarini o'rganish.

- Har bir rol uchun user story yozish va ularga qabul mezonlarini (Given-When-Then) belgilash.

- Story'larni Fibonacci shkalasi va Planning Poker usuli bilan baholash.

- MoSCoW usulida ustuvorlik berish va sprintlarga taqsimlash.

2. Loyiha tavsifi: Fanning platformasi

"Fanning" — o'qituvchi tayyorlagan fan o'quv dasturini metodist tekshirib, rahbar tasdiqlaydigan veb-platforma. Dastur qoralamadan arxivgacha 9 ta holatdan o'tadi, har bir o'tish rolga bog'langan, har bir amal audit jurnaliga yoziladi.

Kod tahlilidan olingan asosiy ma'lumotlar:

| Jihat | Tafsilot |
| --- | --- |
| Server | Node.js 22+, Express 5, REST API (server.js, 438 qator) |
| Ma'lumotlar bazasi | SQLite (node:sqlite), 18 ta jadval (db.js) |
| Ish jarayoni | Holatlar va o'tish jadvali lib/workflow.js da, 10 ta ruxsat etilgan o'tish |
| Interfeys | Bitta sahifali ilova (public/, vanilla JS, hash-marshrutlash) |
| Hujjatlar | PDF (PDFKit, QR-kod bilan), Excel va PDF hisobotlar (ExcelJS) |
| Xavfsizlik | scrypt parol xeshi, 5 urinishdan keyin bloklash, seans muddati, xesh-zanjirli audit jurnali |

Tizimda to'rt rol bor:

| Rol | Vazifasi |
| --- | --- |
| O'qituvchi | Dastur yaratadi, tahrirlaydi, fayl biriktiradi, tekshiruvga yuboradi |
| Metodist | Dasturni qabul qiladi, izoh qoldiradi, qaytaradi yoki rahbarga yo'naltiradi |
| Rahbar | Tasdiqlaydi yoki sababini yozib rad etadi |
| Administrator | Foydalanuvchilar, ma'lumotnomalar, shablon, sozlamalar va auditni boshqaradi |

dastur holatlari · 9 holat, 10 o'tish

Har bir o'tishni faqat chiziq yonida ko'rsatilgan rol bajara oladi; jadvalda yo'q o'tish 409 xato bilan rad etiladi.

3. Nazariy qism

User story — talabni oxirgi foydalanuvchi nuqtai nazaridan, bitta jumlada yozilgan qisqa tavsif. U "nima qilish kerak"ni emas, "kim, nima uchun, qanday foyda oladi"ni aytadi. Chiziqli shablon:

Men, <rol> sifatida, <maqsad/harakat> qilishni xohlayman, shunda <foyda/sabab>.

User story uchta qismdan iborat (3C modeli): Card (qisqa yozuv), Conversation (jamoa bilan muhokama) va Confirmation (qabul mezonlari).

INVEST mezonlari — yaxshi story shu olti xususiyatga ega bo'ladi:

| Harf | Mezon | Ma'nosi |
| --- | --- | --- |
| I | Independent (mustaqil) | Boshqa story'larga kam bog'liq, istalgan tartibda bajariladi |
| N | Negotiable (muzokaraga ochiq) | Tafsilotlari jamoa bilan kelishiladi, shartnoma emas |
| V | Valuable (qimmatli) | Foydalanuvchiga yoki biznesga aniq foyda beradi |
| E | Estimable (baholanadigan) | Jamoa hajmini baholay oladi |
| S | Small (kichik) | Bitta sprintga sig'adi |
| T | Testable (tekshiriladigan) | Bajarilganini aniq tekshirish mumkin |

Qabul mezonlari Given-When-Then shaklida yoziladi: Given — boshlang'ich holat, When — harakat, Then — kutilgan natija.

Story point — ishning hajmini soat emas, nisbiy murakkablik, noaniqlik va mehnat hajmi bo'yicha baholash birligi. Odatda Fibonacci qatori ishlatiladi: 1, 2, 3, 5, 8, 13. Qator sakrab o'sgani katta ishlarda aniqlik bo'lmasligini ko'rsatadi. Planning Poker usulida har bir jamoa a'zosi bahoni yashirin tanlaydi, keyin hamma bir vaqtda ochadi; farq katta bo'lsa, eng yuqori va eng past baho egalari sababini tushuntiradi va raund takrorlanadi.

MoSCoW usuli talablarni to'rtga ajratadi: Must (majburiy), Should (muhim), Could (bo'lsa yaxshi), Won't (hozircha kerak emas).

4. Epic'lar va foydalanuvchi rollari

Talablar 8 ta epic'ga (yirik mavzuga) bo'lindi. Har bir epic bitta asosiy rolga yoki bitta qiymat oqimiga tegishli.

| Epic | Asosiy rol | Mazmuni | Story soni |
| --- | --- | --- | --- |
| E1. Kirish va profil | Barcha rollar | Kirish, parol, bildirishnomalar | 3 |
| E2. Dastur tayyorlash | O'qituvchi | Yaratish, tahrirlash, fayl biriktirish, to'liqlik tekshiruvi | 4 |
| E3. Tekshiruv | Metodist | Qabul qilish, izoh qoldirish, qaytarish yoki yo'naltirish | 3 |
| E4. Tasdiqlash | Rahbar | Tasdiqlash, rad etish, muddatni nazorat qilish | 3 |
| E5. Versiyalash va tarix | O'qituvchi, metodist | Yangi versiya, solishtirish, holatlar tarixi | 3 |
| E6. Hujjat va arxiv | Rahbar, tashqi shaxs | PDF, QR-kod orqali tekshirish, arxiv | 3 |
| E7. Nazorat va hisobotlar | Rahbar, metodist | Boshqaruv paneli, Excel va PDF hisobot | 2 |
| E8. Ma'muriyat va xavfsizlik | Administrator | Foydalanuvchilar, ma'lumotnomalar, audit jurnali | 3 |

Har bir story'da "men" kimligi aniq ko'rsatiladi. Tashqi shaxs — tizimga kirmagan, lekin hujjat haqiqiyligini tekshirmoqchi bo'lgan kishi (masalan, ish beruvchi yoki akkreditatsiya xodimi).

5. User story'lar va qabul mezonlari

Quyidagi 24 ta story platformaning mavjud kodi va ish jarayoniga asoslanib yozildi. Qabul mezonlari Given-When-Then shaklida, kodda tekshiriladigan aniq qoidalar bilan berilgan.

| ID | Rol | User story | Qabul mezonlari |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Foydalanuvchi | Men tizim foydalanuvchisi sifatida login va parol bilan kirishni xohlayman, shunda faqat o'z rolimga tegishli ma'lumotlarni ko'raman. | Given faol hisob; When to'g'ri login va parol kiritilsa; Then bosh sahifa ochiladi. When 5 marta xato kiritilsa; Then 10 daqiqa kirish bloklanadi. |
| US-02 | Foydalanuvchi | Men parolimni almashtirishni xohlayman, shunda hisobim xavfsiz qoladi. | Given tizimga kirgan foydalanuvchi; When yangi parol saqlansa; Then boshqa barcha seanslar tugatiladi. |
| US-03 | Foydalanuvchi | Men bildirishnomalarni ko'rishni xohlayman, shunda o'zimga tegishli vazifani o'tkazib yubormayman. | Given dastur holati o'zgargan; When tegishli shaxs tizimga kirsa; Then xabar va dasturga havola ko'rinadi; o'qilgan deb belgilash mumkin. |
| US-04 | O'qituvchi | Men fan va o'quv yilini tanlab yangi dastur yaratishni xohlayman, shunda ish qoralamadan boshlanadi. | Given fan va o'quv yili tanlangan; When "Yaratish" bosilsa; Then "Qoralama" holatida v1 hosil bo'ladi. Shu fan va yil uchun faol dastur bo'lsa, tizim 409 xato qaytaradi. |
| US-05 | O'qituvchi | Men maqsad, vazifalar, o'quv natijalari, mavzular va adabiyotlarni kiritishni xohlayman, shunda dastur to'liq shakllanadi. | Given qoralama holati; When bo'limlar saqlansa; Then mavzular soati bilan birga bazaga yoziladi va tekshiruv xabarlari ko'rsatiladi. |
| US-06 | O'qituvchi | Men yuborishdan oldin dasturning to'liqligi tekshirilishini xohlayman, shunda qaytarilib qolmayman. | Given majburiy maydon bo'sh yoki mavzular soati yig'indisi umumiy soatga teng emas; When yuborilsa; Then 422 xato va muammolar ro'yxati chiqadi. |
| US-07 | O'qituvchi | Men dasturga fayl biriktirishni xohlayman, shunda qo'shimcha hujjatlar bir joyda saqlanadi. | Given o'z dasturim; When fayl yuklansa; Then hajmi sozlamadagi chegaradan oshmasa saqlanadi va SHA-256 xeshi yoziladi. |
| US-08 | Metodist | Men yuborilgan dasturni qabul qilishni xohlayman, shunda tekshiruv boshlanganini hamma biladi. | Given "Yuborilgan" holat va menga biriktirilgan dastur; When "Ishni qabul qilish" bosilsa; Then holat "Tekshirilmoqda" bo'ladi va tekshiruv yozuvi ochiladi. |
| US-09 | Metodist | Men dasturning aniq bo'limiga izoh qoldirishni xohlayman, shunda o'qituvchi nimani tuzatishni biladi. | Given "Tekshirilmoqda" holat; When bo'lim va matn kiritilsa; Then izoh "ochiq" holatda saqlanadi. Matn bo'sh bo'lsa, 400 xato qaytadi. |
| US-10 | Metodist | Men dasturni tuzatishga qaytarishni yoki rahbarga yo'naltirishni xohlayman, shunda jarayon davom etadi. | Given tekshiruv tugagan; When qaytarilsa; Then kamida 1 ta izoh bo'lishi shart. When rahbarga yo'naltirilsa; Then barcha izohlar yopiq bo'lishi shart. |
| US-11 | Rahbar | Men tasdiqlashga tayyor dasturlarni ko'rib tasdiqlashni xohlayman, shunda dastur rasmiy kuchga kiradi. | Given "Tasdiqlashga tayyor" holat; When "Tasdiqlash" bosilsa; Then qaror yoziladi, OD-YYYY-NNNNN ko'rinishidagi hujjat kodi beriladi va muallif xabardor qilinadi. |
| US-12 | Rahbar | Men dasturni sababini yozib rad etishni xohlayman, shunda o'qituvchi sababini biladi. | Given "Tasdiqlashga tayyor" holat; When sabab kiritilmay rad etilsa; Then 422 xato. Sabab bilan rad etilsa, muallif va metodist xabar oladi. |
| US-13 | Rahbar | Men muddati o'tgan ishlarni ajratib ko'rishni xohlayman, shunda kechikishni nazorat qilaman. | Given tekshiruv yoki tasdiqlash muddati o'tgan; When ro'yxat ochilsa; Then dastur yonida "Muddati o'tgan" belgisi chiqadi. |
| US-14 | O'qituvchi | Men izohlar bo'yicha tuzatganimda yangi versiya hosil bo'lishini xohlayman, shunda yuborilgan versiya o'zgarmaydi. | Given qulflangan oxirgi versiya; When tahrir saqlansa; Then yangi versiya (v+1) yaratiladi. Yangi versiya saqlanmasdan qayta yuborish 409 xato beradi. |
| US-15 | Metodist | Men ikki versiyani solishtirishni xohlayman, shunda nimalar o'zgarganini tez ko'raman. | Given kamida 2 versiya; When "Oldingisi bilan solishtirish" bosilsa; Then o'zgargan maydonlar ajratib ko'rsatiladi. |
| US-16 | Foydalanuvchi | Men dastur holatlari tarixini ko'rishni xohlayman, shunda kim va qachon nima qilganini bilaman. | Given ko'rish huquqi bor dastur; When "Tarix" bo'limi ochilsa; Then har bir o'tish sana, ijrochi, versiya va izoh bilan chiqadi. |
| US-17 | Rahbar | Men tasdiqlangan dasturning PDF nusxasi avtomatik shakllanishini xohlayman, shunda qog'oz ishi qolmaydi. | Given dastur tasdiqlangan; When jarayon yakunlansa; Then QR-kodli PDF yaratiladi, xeshi saqlanadi va dastur "Arxivlangan" holatiga o'tadi. |
| US-18 | Tashqi shaxs | Men hujjat kodi orqali uning haqiqiyligini tekshirishni xohlayman, shunda soxta hujjatdan himoyalanaman. | Given hujjat kodi yoki QR-kod; When /verify/<kod> ochilsa; Then kirishsiz hujjat ma'lumotlari chiqadi; PDF xeshi saqlangani bilan mos bo'lsa "haqiqiy", mos kelmasa "butunligi buzilgan" deyiladi. |
| US-19 | O'qituvchi | Men arxivdagi tasdiqlangan dasturlarni ko'rishni xohlayman, shunda yangisini yozishda namuna olaman. | Given arxivlangan dasturlar; When arxiv sahifasi ochilsa; Then barcha rollar ularni ko'ra oladi va PDF yuklab oladi. |
| US-20 | Metodist | Men bosh sahifada o'z vazifalarimni va so'nggi harakatlarni ko'rishni xohlayman, shunda ishni tez boshlayman. | Given tizimga kirdim; When bosh sahifa ochilsa; Then bajariladigan dasturlar muddati bilan va so'nggi harakatlar ro'yxati chiqadi. |
| US-21 | Rahbar | Men hisobotni Excel va PDF'ga yuklashni xohlayman, shunda uni majlisda ishlata olaman. | Given hisobot sahifasi; When "Excel" yoki "PDF" tanlansa; Then jadval tanlangan formatda yuklab olinadi. |
| US-22 | Administrator | Men foydalanuvchilarni yaratib, rolini o'zgartirib, faolsizlantirishni xohlayman, shunda kirish huquqlari boshqariladi. | Given administrator hisobi; When foydalanuvchi faolsizlantirilsa; Then u tizimga kira olmaydi. |
| US-23 | Administrator | Men yo'nalish, fan, o'quv yili, shablon va muddatlarni sozlashni xohlayman, shunda tizim muassasa talablariga mos bo'ladi. | Given ma'lumotnoma sahifasi; When yozuv qo'shilsa yoki o'zgartirilsa; Then yangi dasturlarda darhol ishlatiladi; muddat va fayl hajmi sozlamalardan olinadi. |
| US-24 | Administrator | Men audit jurnalini ko'rib, uning butunligini tekshirishni xohlayman, shunda harakatlar o'zgartirilmaganiga ishonaman. | Given audit yozuvlari; When butunlik tekshirilsa; Then xesh-zanjir to'liq bo'lsa "ok", buzilgan bo'lsa buzilgan yozuv raqami ko'rsatiladi. |

6. Story'larni baholash

Barcha 24 story jami 121 story point deb baholandi. Baho Fibonacci shkalasida (1, 2, 3, 5, 8, 13) berildi. Asos (reference) story sifatida US-02 "parolni almashtirish" olindi va 2 point deb belgilandi: u kichik, aniq va noaniqligi yo'q. Qolgan story'lar unga nisbatan murakkablik, noaniqlik va mehnat hajmi bo'yicha solishtirildi.

Bu baholar kod hajmi va murakkabligi asosidagi boshlang'ich taxmin. Guruhda Planning Poker o'tkazilganda baholar farq qilsa, eng yuqori va eng past baho egalari sababini aytadi va raund takrorlanadi; yakuniy ustundagi bahoni shu natijaga yangilang.

| ID | Story | Story point | Baholash asosi |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Login va parol bilan kirish | 3 | Seans, cookie, bloklash va audit; mantiq ancha aniq |
| US-02 | Parolni almashtirish | 2 | Asos story: bitta forma va bitta so'rov |
| US-03 | Bildirishnomalar | 3 | Har bir o'tishda xabar yaratiladi, ro'yxat va "o'qildi" belgisi |
| US-04 | Yangi dastur yaratish | 3 | Takrorlanishni tekshirish va v1 yaratish |
| US-05 | Dastur bo'limlarini to'ldirish | 8 | 7 bo'lim, dinamik mavzular jadvali, tozalash va saqlash |
| US-06 | To'liqlik tekshiruvi | 5 | Majburiy maydonlar, shablon va soat yig'indisi qoidalari |
| US-07 | Fayl biriktirish | 5 | Yuklash, hajm chegarasi, xesh, xavfsiz saqlash |
| US-08 | Dasturni qabul qilish | 3 | Bitta o'tish va tekshiruv yozuvi |
| US-09 | Izoh qoldirish | 5 | Bo'lim bilan bog'lash, ochiq/yopiq holat, ruxsatlar |
| US-10 | Qaytarish yoki yo'naltirish | 5 | Ikki o'tish va ularning shartlari (izoh soni) |
| US-11 | Tasdiqlash | 5 | Qaror yozuvi, hujjat kodi, bildirishnomalar |
| US-12 | Sababi bilan rad etish | 2 | Bitta o'tish, sabab majburiy |
| US-13 | Muddati o'tganlar belgisi | 2 | Sana taqqoslash va belgi |
| US-14 | Yangi versiya yaratish | 8 | Qulflash, tranzaksiya, versiya raqamlash; xato xavfi yuqori |
| US-15 | Versiyalarni solishtirish | 8 | Matn farqi, mavzular jadvali va soatlar taqqoslanadi |
| US-16 | Holatlar tarixi | 2 | Tayyor jadvaldan ro'yxat chiqarish |
| US-17 | PDF va arxivga o'tkazish | 13 | PDFKit, shrift, QR-kod, xesh va avtomatik arxivlash; noaniqlik ko'p |
| US-18 | Hujjat haqiqiyligini tekshirish | 5 | Ommaviy sahifa, xesh solishtirish, xavfsizlik sarlavhalari |
| US-19 | Arxivni ko'rish | 3 | Qidiruv va filtrlari bor ro'yxat |
| US-20 | Bosh sahifa paneli | 5 | Rolga qarab turlicha so'rovlar |
| US-21 | Excel va PDF hisobot | 8 | Ikki xil format, filtrlar, jadval sahifalash |
| US-22 | Foydalanuvchilarni boshqarish | 5 | Yaratish, rol, faolsizlantirish, parol xeshlash |
| US-23 | Ma'lumotnoma va sozlamalar | 8 | To'rtta ma'lumotnoma uchun CRUD va sozlamalar |
| US-24 | Audit jurnali va butunlik | 5 | Xesh-zanjir, filtr va tekshiruv |
|  | Jami | 121 |  |

7. Ustuvorlik va sprint rejasi

MoSCoW bo'yicha 65 point (54%) "Must", 37 point "Should" va 19 point "Could" toifasiga tushdi. "Won't" toifasi hozircha bo'sh: ro'yxatdagi barcha talablar kamida bir sprintda bajariladi.

| Toifa | Story'lar | Point | Tanlash sababi |
| --- | --- | --- | --- |
| Must | US-01, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 22 | 65 | Dasturni yaratishdan tasdiqlash va PDF'gacha asosiy oqim; ularsiz tizim ishlamaydi |
| Should | US-02, 03, 07, 13, 16, 18, 20, 23, 24 | 37 | Xavfsizlik, qulaylik va nazorat; oqim ularsiz ham ishlaydi, lekin sifati pasayadi |
| Could | US-15, 19, 21 | 19 | Solishtirish, arxiv ko'rish va eksport: foydali, lekin kechiktirsa bo'ladi |
| Sprint | Maqsad | Story'lar | Point |
| Sprint 1 | Foydalanuvchilar va dastur tayyorlash | US-01, 02, 04, 05, 06, 07, 14, 22 | 39 |
| Sprint 2 | Tekshiruv, tasdiqlash va PDF | US-03, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | 40 |
| Sprint 3 | Nazorat, ma'muriyat va qo'shimchalar | US-15, 18, 19, 20, 21, 23, 24 | 42 |

Must toifasidagi barcha story'lar dastlabki ikki sprintga joylandi, shuning uchun uchinchi sprint kechiksa ham asosiy tizim ishga tushadi. Eng katta xavf — US-17 (13 point): uni kichikroq story'larga bo'lish (PDF yaratish, QR-kod, arxivlash) keyingi tozalash yig'ilishida ko'rib chiqiladi.

8. Xulosa va nazorat savollari

Laboratoriya natijasida "Fanning" platformasi uchun 8 ta epic'ga bo'lingan 24 ta user story yozildi, har biriga Given-When-Then qabul mezonlari berildi. Story'lar jami 121 story point deb baholandi va MoSCoW hamda bog'liqliklarga qarab 3 ta sprintga (39, 40 va 42 point) taqsimlandi. Mavjud kod tahlili talablarni taxminan emas, kodda tekshiriladigan qoidalar bilan yozishga imkon berdi: masalan, 5 marta xato kirishdan keyin bloklash yoki izoh yopilmaguncha rahbarga yo'naltirib bo'lmasligi.

Ish davomida shu narsa ayon bo'ldi: eng katta story (US-17, 13 point) INVEST'dagi "Small" mezoniga to'liq mos kelmaydi, uni bo'lish kerak. Qolgan story'larning hajmi 2 dan 8 pointgacha va bir sprintga sig'adi.