LABORATORIYA ISHI № 4

HISOBOTI

Mavzu: Planning Poker bilan story point baholash

1. ISHNING MAQSADI VA VAZIFALARI

Ishning maqsadi: Planning Poker usulining mohiyatini oʻrganish va real dasturiy loyiha («Fanning oʻquv dasturini tasdiqlash platformasi») product backlogini story point’larda baholashda qoʻllash orqali jamoaviy baholash boʻyicha amaliy koʻnikma hosil qilish.

Ishning vazifalari:

Agile va Scrum asoslarini, loyihani baholash muammosini oʻrganish.

User story va story point tushunchalarini, Fibonachchi ketma-ketligining baholashdagi oʻrnini oʻrganish.

Planning Poker usuli qoidalari, afzallik va kamchiliklarini aniqlash.

Tanlangan loyiha uchun user story’lardan iborat product backlog shakllantirish.

Planning Poker seansi oʻtkazib, story’larni konsensus asosida baholash.

Natijalarni tahlil qilish va sprint rejasini tuzish.

2. NAZARIY QISM

2.1. Agile va Scrum asoslari

An’anaviy («sharshara», Waterfall) yondashuvda talablar loyiha boshida toʻliq aniqlanadi, soʻng ishlar ketma-ket bosqichlarda bajariladi. Talablar tez oʻzgaradigan loyihalarda bunday yondashuv kech aniqlangan oʻzgarishlarni qimmatga tushiradi. Shu sababli 2001-yilda bir guruh dasturiy ta’minot mutaxassislari Agile manifestini e’lon qildi [1]. Manifestda toʻrtta qadriyat ustun qoʻyiladi: jarayon va vositalardan koʻra insonlar va ularning oʻzaro hamkorligi, keng hujjatlardan koʻra ishlaydigan dastur, shartnoma muzokaralaridan koʻra mijoz bilan hamkorlik hamda rejaga qat’iy rioya qilishdan koʻra oʻzgarishlarga javob berish.

Agile tamoyillarini amalda qoʻllaydigan eng keng tarqalgan ramka Scrum hisoblanadi. Scrum Guide [2] boʻyicha Scrum jamoasi uch rolni oʻz ichiga oladi: Product Owner (mahsulot qiymati va backlog ustuvorligi uchun mas’ul), Scrum Master (jarayon toʻgʻri qoʻllanishini ta’minlaydi) va Developers (mahsulotni yaratuvchilar). Ish sprint deb ataladigan qisqa, qat’iy davomiylikdagi (bir oygacha) tsikllarda bajariladi. Scrum quyidagi asosiy elementlarga ega:

- Artefaktlar: Product Backlog (mahsulot uchun barcha ishlar roʻyxati), Sprint Backlog (joriy sprint rejasi) va Increment (sprint yakunidagi ishlaydigan natija).

- Hodisalar: Sprint, Sprint Planning (rejalashtirish), Daily Scrum (kundalik uchrashuv), Sprint Review (natijalarni namoyish etish) va Sprint Retrospective (jarayonni tahlil qilish).

Scrum Guide story point yoki Planning Poker’ni majburiy deb belgilamaydi, biroq jamoalar sprint rejalashtirishda va backlogni aniqlashtirishda (backlog refinement) ish hajmini baholash uchun aynan shu vositalardan keng foydalanadi.

2.2. Baholash muammosi va noaniqlik

Muddat, byudjet va jamoa yuklamasini belgilash uchun ish hajmini oldindan baholash zarur. Biroq loyiha boshida noaniqlik eng yuqori boʻladi: talablar toʻliq ma’lum emas, texnik yechimlar sinab koʻrilmagan. «Noaniqlik konusi» (cone of uncertainty) gʻoyasiga koʻra loyiha oldinga siljigan sari baholash oraligʻi torayib boradi [3]. Demak, ish boshida soat yoki kunlarda berilgan aniq baho koʻpincha soxta aniqlik boʻladi.

Odamlarning baholashdagi tipik xatolaridan biri langar effekti (anchoring) boʻlib, unda birinchi aytilgan raqam keyingi baholarga ta’sir qiladi [4]. Jamoada obroʻli a’zo yoki rahbar birinchi boʻlib fikr bildirsa, boshqalar ongsiz ravishda unga yaqin baho berishi mumkin. Shuningdek, mutlaq kattalikni («bu ish necha soat oladi?») baholashdan koʻra ikki ishni bir-biri bilan solishtirish («bu ish ana u ishdan ikki baravar katta») odatda osonroq va ishonchliroq hisoblanadi [7]. Story point va Planning Poker aynan shu ikki kuzatuvga tayanadi.

2.3. User story

User story talabni foydalanuvchi nuqtai nazaridan qisqa tavsiflash usuli boʻlib, odatda quyidagi shablonda yoziladi: «[Rol] sifatida men [maqsad]ni xohlayman, shunda [foyda]». User story uch qismdan iborat deb qaraladi (3C): Card (qisqa yozuv), Conversation (jamoa bilan muhokama) va Confirmation (qabul mezonlari) [5]. Yaxshi story’ning sifati INVEST mezonlari bilan tekshiriladi [6].

1-jadval. INVEST mezonlari

| Harf | Mezon | Ma’nosi |
| --- | --- | --- |
| I | Independent (mustaqil) | Story boshqa story’larga imkon qadar bogʻliq emas, ularni turli tartibda bajarish mumkin. |
| N | Negotiable (muzokara qilinadigan) | Tafsilotlar Product Owner va jamoa muhokamasida aniqlanadi, qat’iy shartnoma emas. |
| V | Valuable (qimmatli) | Foydalanuvchiga yoki biznesga aniq foyda keltiradi. |
| E | Estimable (baholanadigan) | Jamoa hajmini baholay oladigan darajada tushunarli. |
| S | Small (kichik) | Bitta sprintga sigʻadigan hajmda. |
| T | Testable (sinab koʻriladigan) | Bajarilganini tekshirish uchun aniq qabul mezonlari bor. |

2.4. Story point va velocity

Story point user story’ni amalga oshirish uchun zarur umumiy ish hajmi, murakkabligi va noaniqligining nisbiy oʻlchovidir. U soat yoki kun emas: bir xil story’ni tajribali va yangi dasturchi turli vaqtda bajarsa ham, uning murakkabligi bir xil boʻlib qoladi. Story point berishda odatda toʻrt omil hisobga olinadi: ish hajmi, murakkabligi, noaniqlik va xavf, hamda sinash hajmi. Baholash baza (reference) story bilan solishtirish orqali amalga oshiriladi: agar baza story 3 ball boʻlsa, ikki baravar murakkabroq story 5–8 ball oladi [7].

2-jadval. Soat va story point bilan baholashni solishtirish

| Mezon | Soat va kunlarda baholash | Story point bilan baholash |
| --- | --- | --- |
| Oʻlchov turi | Mutlaq (soat, kun) | Nisbiy (boshqa story’ga nisbatan) |
| Ijrochiga bogʻliqlik | Yuqori: har bir dasturchi uchun turlicha | Past: jamoa uchun umumiy tushuncha |
| Noaniqlikni aks ettirish | Yashirin qoladi, aniq raqam ortida | Katta ballar noaniqlikni ochiq koʻrsatadi |
| Aniqlik darajasi | Soxta aniqlik xavfi bor | Berilgan ma’lumotga mos taxminiy aniqlik |
| Muddatga oʻtkazish | Toʻgʻridan-toʻgʻri kalendar muddat sifatida qabul qilinadi | Velocity orqali kalendar rejaga aylantiriladi |

Velocity jamoa bir sprintda bajargan story’larning story point yigʻindisidir. Bir necha sprint natijalari boʻyicha oʻrtacha velocity aniqlangach, backlogni bajarish uchun zarur sprintlar sonini quyidagicha taxmin qilish mumkin:

Sprintlar soni = Backlog hajmi (SP) / Velocity (SP/sprint)

Masalan, backlog hajmi 89 SP, jamoa velocity’si 25–30 SP boʻlsa, ish taxminan 3–4 sprintda tugaydi. Velocity jamoaning oʻz tezligini aks ettirgani uchun uni jamoalarni solishtirish yoki ularga bosim oʻtkazish uchun ishlatish notoʻgʻri hisoblanadi.

2.6. Planning Poker usuli

2.6. Mohiyati va tarixi

Planning Poker kartalar yordamida oʻtkaziladigan guruhli baholash usulidir. U ekspertlar baholarini yashirin yigʻib, muhokama orqali yaqinlashtirishga asoslangan Wideband Delphi usulining soddalashtirilgan koʻrinishi hisoblanadi. Usulni 2002-yilda James Grenning taklif etgan [8], keyinroq Mike Cohn «Agile Estimating and Planning» kitobi orqali keng ommalashtirgan [7].

Seansda uch turdagi ishtirokchi boʻladi: ovoz beruvchilar (ishni bajaradigan dasturchilar va tester), Product Owner (story mazmunini tushuntiradi, odatda ovoz bermaydi) va moderator (odatda Scrum Master, seansni boshqaradi). Har bir ovoz beruvchiga baholash kartalari toʻplami beriladi.

2.6. Afzallik va kamchiliklari

Planning Poker’ning samaradorligi bir qator empirik tadqiqotlarda oʻrganilgan. Ba’zi tadqiqotlarda guruh muhokamasi bilan berilgan baholar individual baholar oʻrtachasiga qaraganda aniqroq boʻlishi qayd etilgan [9, 10], biroq natija jamoa va kontekstga bogʻliq. Usulning asosiy tomonlari 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval. Planning Poker’ning afzallik va kamchiliklari

| Afzalliklari | Kamchiliklari |
| --- | --- |
| Barcha rollarning fikri hisobga olinadi | Har bir story uchun muhokama vaqt oladi |
| Yashirin xavflar va noaniqliklar erta aniqlanadi | Katta backlog va katta jamoada seans choʻziladi |
| Langar effekti va dominant a’zo ta’siri kamayadi | Faol a’zo hali ham muhokamaga ta’sir qilishi mumkin |
| Jamoa story mazmuni haqida umumiy tushunchaga ega boʻladi | Masofaviy jamoalarga onlayn vosita kerak |
| Oddiy, oʻyin elementi bor, ishtirokni ragʻbatlantiradi | Ballarni soatga mexanik aylantirish xato natija beradi |

3. AMALIY QISM

«Fanning oʻquv dasturini tasdiqlash platformasi» loyihasida Planning Poker usuli yordamida story point baholash

3.1. Loyiha tavsifi

3.1.1. Loyihaning vazifasi va texnologiyalari

Platforma oliy ta’lim muassasasida fan oʻquv dasturlarini elektron shaklda tayyorlash, tekshirish va tasdiqlash jarayonini avtomatlashtiradi. Oʻqituvchi dastur loyihasini tayyorlaydi, metodist uni tekshirib izohlar qoldiradi, rahbar (prorektor) esa tasdiqlaydi yoki rad etadi. Tasdiqlangan dastur QR-kodli PDF hujjat sifatida arxivlanadi va keyinchalik haqiqiyligini tekshirish mumkin boʻladi.

5-jadval. Loyihada qoʻllanilgan texnologiyalar

| Qism | Texnologiya |
| --- | --- |
| Server qismi | Node.js 22+, Express 5 (REST API) |
| Ma’lumotlar bazasi | SQLite (node:sqlite), 18 ta jadval |
| Hujjat va hisobotlar | PDFKit (PDF), ExcelJS (XLSX), qrcode (QR-kod) |
| Mijoz qismi | Bitta sahifali ilova: HTML, CSS va sof JavaScript |
| Xavfsizlik | scrypt bilan parol xeshlash, httpOnly va SameSite=Strict cookie, CSP sarlavhalari, SHA-256 audit zanjiri |

3.1.2. Foydalanuvchi rollari

Tizimda toʻrt rol mavjud. Har bir rolning koʻrish va bajarish huquqlari server tomonida tekshiriladi.

6-jadval. Foydalanuvchi rollari

| Rol | Asosiy vazifalari |
| --- | --- |
| Oʻqituvchi | Fan oʻquv dasturini yaratadi, tahrirlaydi va tekshiruvga yuboradi; izohlar boʻyicha tuzatish kiritadi. |
| Metodist | Dasturni tekshiradi, boʻlimlar boʻyicha izoh qoldiradi, rahbarga yoʻnaltiradi yoki tuzatishga qaytaradi. |
| Rahbar (prorektor) | Dasturni tasdiqlaydi yoki sabab koʻrsatib rad etadi. |
| Administrator | Foydalanuvchilar, ma’lumotnomalar, shablonlar, sozlamalar va audit jurnalini boshqaradi. |

3.1.3. Tasdiqlash jarayoni

Dastur hayot tsikli toʻqqiz holatdan iborat: Qoralama, Yuborilgan, Tekshirilmoqda, Tuzatish talab qilinadi, Qayta yuborilgan, Tasdiqlashga tayyor, Rad etildi, Tasdiqlangan va Arxivlangan. Holatlar orasidagi oʻtishlar jadval koʻrinishida qat’iy belgilangan; jadvalda yoʻq oʻtish tizim tomonidan taqiqlanadi.

7-jadval. Holatlarning oʻtish jadvali

| № | Joriy holat | Keyingi holat | Bajaruvchi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qoralama | Yuborilgan | Oʻqituvchi |
| 2 | Yuborilgan | Tekshirilmoqda | Metodist |
| 3 | Tekshirilmoqda | Tuzatish talab qilinadi | Metodist |
| 4 | Tekshirilmoqda | Tasdiqlashga tayyor | Metodist |
| 5 | Tuzatish talab qilinadi | Qayta yuborilgan | Oʻqituvchi |
| 6 | Qayta yuborilgan | Tekshirilmoqda | Metodist |
| 7 | Tasdiqlashga tayyor | Tasdiqlangan | Rahbar |
| 8 | Tasdiqlashga tayyor | Rad etildi | Rahbar |
| 9 | Rad etildi | Qayta yuborilgan | Oʻqituvchi |
| 10 | Tasdiqlangan | Arxivlangan | Tizim (avtomatik) |

3.2. Baholashga tayyorgarlik

3.2.1. Jamoa tarkibi

Baholash seansi uchun Scrum jamoasi shartli ravishda tuzildi. Product Owner va Scrum Master ovoz bermaydi: birinchisi story mazmunini tushuntiradi, ikkinchisi seansni boshqaradi. Baholashda faqat ishni bajaradigan besh a’zo qatnashadi.

8-jadval. Jamoa tarkibi va rollar

| Rol | Belgi | Seansdagi vazifasi | Ovoz |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | — | Story’larni oʻqiydi, qabul mezonlarini va ustuvorlikni tushuntiradi | Yoʻq |
| Scrum Master | — | Seansni boshqaradi, vaqtni nazorat qiladi, konsensusga yoʻnaltiradi | Yoʻq |
| Dasturchi (Backend) | B1 | Server mantiqi, ma’lumotlar bazasi | Ha |
| Dasturchi (Backend) | B2 | Server mantiqi, xavfsizlik, hujjatlar | Ha |
| Dasturchi (Frontend) | F | Foydalanuvchi interfeysi | Ha |
| Dasturchi (Full-stack) | FS | Server va interfeys oraligʻidagi integratsiya | Ha |
| Tester | QA | Test ssenariylari, chegaraviy holatlar | Ha |

3.3. Product backlog

Loyihaning manba kodi va hujjatlari oʻrganilib, eng muhim funksiyalar 14 ta user story koʻrinishida ifodalandi. Har bir story «Foydalanuvchi sifatida men … xohlayman, shunda …» shablonida yozilgan va asosiy qabul mezonlari bilan toʻldirilgan. Story’lar bir-biriga bogʻliqlik tartibida joylashtirilgan: avval kirish va rollar, keyin dastur bilan ishlash, soʻng ish jarayoni va hujjat chiqarish, oxirida hisobot va boshqaruv.

10-jadval. Product backlog (user story’lar va qabul mezonlari)

| ID | User story | Asosiy qabul mezonlari |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Foydalanuvchi sifatida men login va parol bilan tizimga kirishni xohlayman, shunda faqat oʻz ma’lumotlarimga kira olaman. | Parol scrypt bilan xeshlanadi; 10 daqiqada 5 ta xato urinishdan keyin bloklanadi; sessiya 30 daqiqa faolsizlikdan soʻng tugaydi; cookie httpOnly va SameSite=Strict. |
| US-02 | Tizim egasi sifatida men foydalanuvchilarni toʻrt rolga ajratishni xohlayman, shunda har kim faqat oʻz vakolatidagi amallarni bajaradi. | Har bir API yoʻnalishi rol boʻyicha tekshiriladi (403); oʻqituvchi faqat oʻz dasturini, metodist unga biriktirilganlarni, rahbar qoralamadan boshqa barchasini koʻradi. |
| US-03 | Oʻqituvchi sifatida men fan va oʻquv yilini tanlab yangi oʻquv dasturi yaratishni xohlayman, shunda tahrirlashni boshlay olaman. | Shablon avtomatik biriktiriladi; bir fan va oʻquv yili uchun faol dastur takrorlanmaydi (409); 1-versiya boʻsh qoralama sifatida yaratiladi. |
| US-04 | Oʻqituvchi sifatida men dastur mazmunini (maqsad, vazifalar, natijalar, adabiyotlar, mavzular va soatlar) tahrirlashni xohlayman. | Mavzular qoʻshiladi va oʻchiriladi; soatlar yigʻindisi jonli koʻrinadi; kiritilgan matn tozalanadi va uzunligi cheklanadi; faqat qoralama, tuzatish va rad etilgan holatda tahrirlanadi. |
| US-05 | Oʻqituvchi sifatida men yuborishdan oldin dastur toʻliqligi tekshirilishini xohlayman, shunda kamchiliksiz topshiraman. | Shablondagi majburiy maydonlar boʻsh boʻlsa xato; mavzu soatlari yigʻindisi umumiy soatga teng boʻlishi shart; muammolar roʻyxati qaytariladi (422). |
| US-06 | Oʻqituvchi va metodist sifatida men dasturning har bir versiyasi saqlanishini xohlayman, shunda oʻzgarishlarni kuzata olaman. | Yuborilgan versiya qulflanadi; tuzatish yangi versiya sifatida saqlanadi; versiyalar roʻyxati va matn farqini (diff) koʻrsatish. |
| US-07 | Tizim egasi sifatida men tasdiqlash jarayoni qat’iy holatlar jadvali boʻyicha borishini xohlayman. | 9 holat va 10 ruxsat etilgan oʻtish; jadvalda yoʻq oʻtish rad etiladi (409); har bir oʻtishni faqat tegishli rol bajaradi; holatlar tarixi saqlanadi; oʻtish tranzaksiya ichida bajariladi. |
| US-08 | Metodist sifatida men dastur boʻlimlari boʻyicha izoh qoldirishni xohlayman, shunda oʻqituvchi nimani tuzatishini aniq biladi. | Izoh faqat «Tekshirilmoqda» holatida qoldiriladi; izoh boʻlimga bogʻlanadi va ochiq/yopiq holatga ega; ochiq izoh boʻlsa rahbarga yoʻnaltirib boʻlmaydi; qaytarish uchun kamida 1 izoh kerak. |
| US-09 | Tizim sifatida men yuborilgan dasturni eng kam yuklamali metodistga biriktirishni, muddat belgilashni va xabar yuborishni xohlayman. | Metodist yuklamaga qarab tanlanadi; tekshiruv va tasdiqlash muddati sozlamadan olinadi; muddati oʻtganlar belgilanadi; holat oʻzgarganda bildirishnoma yuboriladi. |
| US-10 | Rahbar sifatida men dasturni tasdiqlashni yoki sabab koʻrsatib rad etishni xohlayman. | Rad etishda sabab majburiy; qaror alohida jadvalga yoziladi; tasdiqlanganda OD-YYYY-NNNNN koʻrinishidagi hujjat raqami beriladi. |
| US-11 | Rahbar sifatida men tasdiqlangan dasturning QR-kodli PDF shaklini olishni xohlayman, shunda hujjat haqiqiyligini tekshira olaman. | PDF avtomatik shakllanadi; SHA-256 xesh saqlanadi; /verify/:kod sahifasi xeshni qayta tekshiradi; dastur arxivga oʻtadi. |
| US-12 | Administrator sifatida men muhim amallar oʻzgartirib boʻlmaydigan jurnalda saqlanishini xohlayman. | Har bir yozuv oldingi yozuv xeshi bilan bogʻlanadi (SHA-256 zanjiri); zanjir butunligi tekshiriladi; kirish, saqlash, holat oʻzgarishi va eksport yoziladi. |
| US-13 | Rahbar va metodist sifatida men dasturlar boʻyicha hisobot koʻrishni va Excel hamda PDFga eksport qilishni xohlayman. | Filtrlar (yil, fan, yoʻnalish, oʻqituvchi, sana); holatlar boʻyicha taqsimot; bosqichlarning oʻrtacha davomiyligi; XLSX va PDF eksport. |
| US-14 | Administrator sifatida men foydalanuvchilar, ma’lumotnomalar, shablonlar va tizim sozlamalarini boshqarishni xohlayman. | Yoʻnalish, oʻquv yili, fan va shablon uchun CRUD; shablonning majburiy maydonlari; sozlamalar (muddatlar, sessiya, fayl hajmi); tizim holati. |

3.4. Planning Poker seansi natijalari

3.4.1. Birinchi raund

Birinchi raundda har bir ishtirokchi story’ni boshqalardan mustaqil baholadi. 11-jadvalda ovozlar va ularning tarqoqligi keltirilgan. Tarqoqlik «Past» deb Fibonachchi kartalarida qoʻshni qiymatlar tanlanganda, «Yuqori» deb ovozlar ikki va undan koʻp qadamga farq qilganda belgilandi.

11-jadval. Birinchi raund ovozlari

| ID | B1 | B2 | F | FS | QA | Oraliq | Tarqoqlik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3–5 | Past |
| US-02 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5–8 | Past |
| US-03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3–3 | Konsensus |
| US-04 | 8 | 5 | 13 | 8 | 8 | 5–13 | Yuqori |
| US-05 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2–5 | Yuqori |
| US-06 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5–8 | Past |
| US-07 | 13 | 8 | 13 | 13 | 21 | 8–21 | Yuqori |
| US-08 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3–5 | Past |
| US-09 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3–5 | Past |
| US-10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3–5 | Past |
| US-11 | 8 | 13 | 8 | 5 | 8 | 5–13 | Yuqori |
| US-12 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3–8 | Yuqori |
| US-13 | 8 | 8 | 13 | 8 | 5 | 5–13 | Yuqori |
| US-14 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5–8 | Past |

Birinchi raundda faqat 1 ta story (US-03, baza story) boʻyicha ovozlar toʻliq mos tushdi. 7 ta story (50%) qoʻshni kartalar oraligʻida, 6 ta story (43%) esa ikki va undan koʻp qadam farq bilan baholandi. Eng katta tarqoqlik US-07 «Tasdiqlash jarayoni mexanizmi» uchun kuzatildi (8 dan 21 gacha).

3.4.2. Muhokama va qayta ovoz berish

Ovozlari farq qilgan story’lar boʻyicha eng past va eng yuqori ball bergan ishtirokchilar oʻz dalillarini keltirdi. Muhokamalar asosida qayta ovoz berildi; 12-jadvalda har bir story boʻyicha muhokama mazmuni va yakuniy raund natijasi keltirilgan.

12-jadval. Muhokama mazmuni va qayta ovoz berish natijalari

| ID | Muhokama mazmuni | Natija |
| --- | --- | --- |
| US-01 | B2 va FS (5 ball) parolni scrypt bilan xeshlash, sessiyalar jadvali, 10 daqiqada 5 ta xato urinishni cheklash va cookie xavfsizligini ham hisobga oldi; qolganlar faqat kirish oqimini baholagan edi. QA xato urinish va sessiya muddati tugashi ssenariylarini sanab oʻtgach, jamoa 5 ga kelishdi. | 2-raund: 5, 5, 5, 5, 5 → 5 |
| US-02 | F (8 ball) interfeysda har bir rol uchun menyu va tugmalarni koʻrsatish yoki yashirish kerakligini qayd etdi. Boshqalar server tomonida bitta tekshiruv (rol boʻyicha 403) yetarli ekanini, interfeys uchun esa serverdan «mavjud amallar» roʻyxati qaytishini aytdi; F shu bilan kelishdi. | 2-raund: 5, 5, 5, 5, 5 → 5 |
| US-03 | Baza (reference) story: ovozlar 1-raundayoq mos tushdi, muhokama talab qilinmadi. | 1-raund: 3, 3, 3, 3, 3 → 3 |
| US-04 | F (13 ball) mavzular jadvalini dinamik tahrirlash, soatlar yigʻindisini jonli hisoblash va fayl yuklashni ham qoʻshib baholagan edi. Product Owner fayl biriktirish alohida backlog elementi ekanini aniqlashtirgach, F bahosini 8 ga tushirdi. B2 (5 ball) server qismi soddaligini aytdi, ammo asosiy hajm interfeysda ekanini qabul qildi. | 2-raund: 8, 8, 8, 8, 8 → 8 |
| US-05 | QA (5 ball) boʻsh maydonlar, 0 soatli mavzu, soatlar yigʻindisi mosligi va shablonga bogʻliq majburiy maydonlar kabi chegaraviy holatlarni sanab oʻtdi. F (2 ball) bu yagona sof funksiya ekanini aytdi. Funksiya birgina joyda boʻlib, unit-testlar bilan oson qoplanishi sababli 3 qabul qilindi. | 2-raund: 3, 3, 3, 3, 3 → 3 |
| US-06 | B2 va QA (8 ball) yuborilgan versiyani qulflash, tuzatishni yangi versiya sifatida saqlash va qayta yuborishdan oldin shuni majburlash qoidasini xavfli joy deb koʻrsatdi. Qolganlar versiyalarni solishtirish (diff) ekranini hisobga olmagan edi. 2-raundda F hali 5 ball berdi; qulflangan versiya bilan bogʻliq xatolar ehtimoli tushuntirilgach, 3-raundda hamma 8 ga oʻtdi. | 2-raund: 8, 8, 5, 8, 8 3-raund: 8, 8, 8, 8, 8 → 8 |
| US-07 | QA (21 ball) 9 holat va 10 oʻtish, rol shartlari, muddatlar, izohlar va toʻliqlik tekshiruvlari birikmasidan juda koʻp test kombinatsiyasi kelib chiqishini ta’kidladi. B2 (8 ball) oʻtishlar jadvali deklarativ ekanini va bitta umumiy transition funksiyasi borligini aytdi. Jamoa 13 ga kelishdi; 13 yuqori chegara boʻlgani uchun story’ni kelgusida ikkiga (holatlar jadvali va tekshiruv qoidalari) boʻlish tavsiya etildi. | 2-raund: 13, 13, 13, 13, 13 → 13 |
| US-08 | F (3 ball) izohlar boʻlimi interfeysda oddiy ekanini aytdi. Boshqalar izohni faqat «Tekshirilmoqda» holatida qoldirish, ochiq izoh boʻlsa «Tasdiqlashga tayyor» holatiga oʻtkazmaslik va kamida bitta izohsiz qaytarmaslik qoidalarini hisobga oldi; F ham rozi boʻldi. | 2-raund: 5, 5, 5, 5, 5 → 5 |
| US-09 | B2, F va QA (5 ball) yuklama boʻyicha metodist tanlash soʻrovi, muddatlar hisobi, muddati oʻtganlarni belgilash va bildirishnomalarni muntazam tekshirib turishni qoʻshib baholadi; B1 va FS (3 ball) har bir qismni alohida kichik deb qaragan edi. Hammasi yigʻilganda 5 ga kelishildi. | 2-raund: 5, 5, 5, 5, 5 → 5 |
| US-10 | B2 (3 ball) faqat ikkita oʻtish va bitta jadvalga yozuv bor deb hisobladi. Boshqalar rad etish sababi majburiyligi, hujjat raqamini berish, tasdiqlangandan keyin PDF va arxivlash jarayonini ishga tushirish hamda sabab kiritish oynasini ham hisobga oldi; B2 shu bilan kelishdi. | 2-raund: 5, 5, 5, 5, 5 → 5 |
| US-11 | B2 (13 ball) PDF maketi (imzo bloki, jadvallar, QR-kod), shriftlar, SHA-256 xeshni saqlash va /verify sahifasida butunlikni qayta tekshirishdagi noaniqlikni xavf deb baholadi. FS (5 ball) maket shablonini oddiy deb hisobladi. Noaniqlikni kamaytirish uchun shrift va QR-kodni oldindan sinab koʻrish (spike) kelishildi va 8 qabul qilindi. | 2-raund: 8, 8, 8, 8, 8 → 8 |
| US-12 | B2 (3 ball) audit yozuvini bitta qisqa funksiya deb hisobladi. FS (8 ball) uni barcha amallarga ulash, zanjir butunligini tekshirish va jurnal ekranini ham qoʻshib hisobladi. Jurnal har bir amalda bitta chaqiruv bilan yozilishi hisobga olinib, 5 ga kelishildi. | 2-raund: 5, 5, 5, 5, 5 → 5 |
| US-13 | F (13 ball) boshqaruv paneli, filtrlar va diagrammali hisobot sahifasini interfeys hajmi sifatida katta deb baholadi; QA (5 ball) koʻp test talab qilinmasligini aytdi. Diagrammalar murakkab kutubxonasiz, oddiy ustunli koʻrinishda boʻlishi kelishilgach, 8 qabul qilindi. | 2-raund: 8, 8, 8, 8, 8 → 8 |
| US-14 | B1 va FS (5 ball) yoʻnalish, oʻquv yili, fan va shablon uchun umumiy CRUD yoʻnalishini bitta funksiya bilan yozish mumkinligini aytdi. B2, F va QA (8 ball) koʻp sonli shakllar, foydalanuvchilarni boshqarish va sozlamalar ekrani hajmini inobatga oldi. Interfeys hajmi hisobga olinib 8 qabul qilindi. | 2-raund: 8, 8, 8, 8, 8 → 8 |

3.4.3. Yakuniy baholar

Konsensusga erishilgach, yakuniy baholar backlogga yozildi. Jami 14 ta story uchun 89 story point baho berildi.

13-jadval. Yakuniy story point baholari

| ID | Story | Story point | Raundlar soni |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Tizimga kirish va sessiyalar | 5 | 2 |
| US-02 | Rollar va ruxsatlar (RBAC) | 5 | 2 |
| US-03 | Oʻquv dasturi yaratish (baza story) | 3 | 1 |
| US-04 | Dastur mazmunini tahrirlash | 8 | 2 |
| US-05 | Toʻliqlik tekshiruvi | 3 | 2 |
| US-06 | Versiyalash | 8 | 3 |
| US-07 | Tasdiqlash jarayoni mexanizmi | 13 | 2 |
| US-08 | Boʻlimlar boʻyicha izohlar | 5 | 2 |
| US-09 | Metodist biriktirish, muddat va bildirishnoma | 5 | 2 |
| US-10 | Rahbar qarori (tasdiqlash yoki rad etish) | 5 | 2 |
| US-11 | PDF, QR-kod va arxivlash | 8 | 2 |
| US-12 | Audit jurnali (xesh zanjiri) | 5 | 2 |
| US-13 | Hisobotlar va eksport | 8 | 2 |
| US-14 | Administrator paneli | 8 | 2 |
|  | Jami | 89 | — |

1-rasm. Yakuniy story point baholari va birinchi raund ovozlari oraligʻi

3.5. Natijalar tahlili

3.5.1. Umumiy koʻrsatkichlar

Baholash natijalariga koʻra backlogning umumiy hajmi 89 story point, bitta story uchun oʻrtacha baho 6,4, median qiymat 5 ni tashkil etdi. Story’lar baholar boʻyicha quyidagicha taqsimlandi.

14-jadval. Story point qiymatlari boʻyicha taqsimot

| Story point | Story’lar soni | Ulushi |
| --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 14% |
| 5 | 6 | 43% |
| 8 | 5 | 36% |
| 13 | 1 | 7% |
| Jami | 14 | 100% |

Story’larning 79 foizi 5 va 8 ballik kartalarga toʻgʻri keldi, ya’ni backlog asosan oʻrtacha hajmdagi ishlardan iborat. 21 ballik story umuman chiqmadi, 13 ballik yagona story esa US-07 boʻldi.

4. UMUMIY XULOSA

Laboratoriya ishida Planning Poker usuli nazariy jihatdan oʻrganildi va «Fanning oʻquv dasturini tasdiqlash platformasi» loyihasi misolida amaliy qoʻllandi. Nazariy qismda Agile va Scrum asoslari, user story, story point, velocity va Fibonachchi ketma-ketligi tushunchalari, shuningdek Planning Poker qoidalari, afzallik va kamchiliklari hamda boshqa baholash usullari bilan taqqoslanishi yoritildi.

Amaliy qismda loyihaning manba kodi asosida 14 ta user story shakllantirildi, baza story sifatida US-03 (3 ball) tanlandi va jamoa uch xil rolning (backend, frontend, tester) ishtirokida baholandi. Birinchi raundda ovozlar faqat bitta story boʻyicha mos tushdi; qolganlarida muhokama orqali oʻrtacha ikki raundda konsensusga erishildi. Backlogning umumiy hajmi 89 story point boʻldi va u toʻrt sprintga taqsimlandi. Baholash jarayoni talablardagi noaniqliklarni (fayl biriktirish chegarasi), eng murakkab story’ni (US-07) va boʻlinishi lozim boʻlgan elementlarni erta aniqlashga yordam berdi.

Shunday qilib, Planning Poker yashirin ovoz berish va muhokamani uygʻunlashtirib, jamoaga ish hajmi haqida umumiy tushuncha beradi hamda sprint rejasini asosli tuzish imkonini beradi. Ishning maqsadi toʻliq bajarildi.